## 11.08~12.03
팀원 이름 작성 |  | 팀명 | Unail.IT |  |  | Rule | Time | Color | [8 empty] | ✔️
|  | 프로젝트명 | Unail.IT |  |  | 계획 | 전체 기간
작성자 | 유혜린 | 작성일 | 2024-11-13 |  |  | 실제로 진행 | 진행 완료
시작일 | 2024.11.08 | 최종 수정일 | 2024-11-13 |  |  |  | 진행 예정
종료일 | 2025.01.02 | 버전 | v1.1 |  |  |  | 진행 전
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | 11M | [29 empty] | 12M
[9 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[9 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D
1. 분석 | 1.1 평가지표 분석 |  |  |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-26 | 9
|  | 데이터 EDA | 하은진 | ✔️ |  | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 3
|  | 평가 알고리즘 구축 | 하은진 | ✔️ |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2
2. 설계 | 2.1 기획 |  |  |  |  | 2024-11-13 | 2024-12-02 | 20
|  | 2.1.1 프로젝트 아키텍처 및 흐름도 | 유혜린 |  |  | 2024-11-30 | 2024-12-02 | 3
|  | 2.1.2 화면 설계 | 하은진 | ✔️ |  | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 8
|  | 2.1.3 데이터레이크(테이블) 설계 | 하은진 | ✔️ |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 1
3. 구현 | 3.1 데이터 수집 |  |  |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-21 | 10
|  | 요구 데이터 정의 및 가능성 평가 | 김재성, 하은진 | ✔️ |  | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 8
|  | 데이터 크롤링 | 김재성 | ✔️ |  | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 8
|  | 데이터 전처리 및 적재 | 김재성 | ✔️ |  | 2024-11-18 | 2024-11-21 | 4
|  | 기술 데이터 난이도 분류 | 김재성 | ✔️ |  | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 3
| 3.2 CI/CD |  |  |  |  | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2
|  | Codepipeline 구축 | 유혜린 | ✔️
| 3.3 모델 개발 |  |  |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-30 | 19
| Speech-to-text(STT) | 음성녹음/영상녹화 시스템 구축 및 음성 텍스트화 | 김종식 | ✔️ |  | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 8
| 면접 질문 생성 및 답변시간 설정 | LLM을 활용하여 회사 요구사항과 이력서에 맞는 질문을 난이도(상,하)에 따라 생성하고, 질문에 따른 답변 시간 설정 | 김종식 | ✔️ |  | 2024-11-12 | 2024-11-22 | 11
| 벡엔드 연동 | 모의면접 모델을 백엔드 DB와 연동 | 김종식 |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 4
| 사용자 입력 처리 | 사용자가 자기소개서를 업로드하고, 회사의 요구사항(직무명)을 입력하는 폼 개발 | 김원철 | ✔️ |  | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 5
| 면접 결과 분석 모델 | 면접 결과를 분석하여 출력 | LLM 팀 |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-29 | 8
| 면접 결과 pdf 출력 | 면접 결과를 반영하여 pdf 출력 | LLM 팀 |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2
| 3.4 웹 개발 |  |  |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-27 | 10
| 프론트 개발 | UI 개발 | 김원철 |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2
| 프론트 기능 개발 | api 연동 및 기능 개발 | 김원철 |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-24 | 5
| 백앤드 개발 | 서버 구축, 디비 연동 | 유혜린 | ✔️ |  | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2
| 백앤드 기능개발 | api 구축 및 기능개발 | 유혜린 |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-27 | 6
4. 검수 | 4.1 내부검수 |  |  |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 5
|  | 4.1.1 테스트 시나리오 작성 | 전체
|  | 4.1.2 테스트(with 수정) | 전체
5. 완료 | 5.1 문서작성 |  |  |  |  | 2024-11-30 | 2024-12-02 | 3
|  | 5.1.1 발표문서 작성 | 전체
| 5.2 발표 |  |  |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 1
5.2.1 발표

## 826~927
팀원 이름 작성 |  | 팀명
프로젝트명
작성자 |  | 작성일
시작일 |  | 최종 수정일
종료일 |  | 버전
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | 1M | [29 empty] | 2M
[9 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[9 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D
1. 분석 | 1.1 주요 기능 정의 |  |  |  |  | 2023-07-10 | 2023-07-14 | 5
| 1.2 기술 스텍 조사 |  |  |  |  | 2023-07-17 | 2023-07-21 | 5
| 1.3 데이터 수집 방법 조사 |  |  |  |  | 2023-07-17 | 2023-07-21 | 5
2. 설계 | 2.1 기획 |  |  |  |  | 2023-07-24 | 2023-08-01 | 4
2.1.1 프로젝트 흐름도
2.1.2 화면 설계
2.1.3 데이터레이크(테이블) 설계
3. 구현 | 3.1 데이터 수집 |  |  |  |  | 2023-08-02 | 2023-09-08 | 28
3.2 모델 개발
3.3 웹 개발
4. 검수 | 4.1 내부검수 |  |  |  |  | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 5
4.1.1 테스트 시나리오 작성
4.1.2 테스트(with 수정)
5. 완료 | 5.1 문서작성 |  |  |  |  | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2
5.1.1 발표문서 작성
| 5.2 발표 |  |  |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1
5.2.1 발표

## 930~111
팀원 이름 작성 |  | 팀명
프로젝트명
작성자 |  | 작성일
시작일 |  | 최종 수정일
종료일 |  | 버전
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | 1M | [29 empty] | 2M
[9 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[9 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D
1. 분석 | 1.1 주요 기능 정의 |  |  |  |  | 2023-07-10 | 2023-07-14 | 5
| 1.2 기술 스텍 조사 |  |  |  |  | 2023-07-17 | 2023-07-21 | 5
| 1.3 데이터 수집 방법 조사 |  |  |  |  | 2023-07-17 | 2023-07-21 | 5
2. 설계 | 2.1 기획 |  |  |  |  | 2023-07-24 | 2023-08-01 | 4
2.1.1 프로젝트 흐름도
2.1.2 화면 설계
2.1.3 데이터레이크(테이블) 설계
3. 구현 | 3.1 데이터 수집 |  |  |  |  | 2023-08-02 | 2023-09-08 | 28
3.2 모델 개발
3.3 웹 개발
4. 검수 | 4.1 내부검수 |  |  |  |  | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 5
4.1.1 테스트 시나리오 작성
4.1.2 테스트(with 수정)
5. 완료 | 5.1 문서작성 |  |  |  |  | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2
5.1.1 발표문서 작성
| 5.2 발표 |  |  |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1
5.2.1 발표